# แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

รหัสเอกสาร: ORB-BCP-2025-001 เวอร์ชัน: 1.0 การจัดชั้นความลับ: ลับ วันที่มีผลบังคับใช้: มกราคม 2568 วันที่ทบทวน: มกราคม 2569

## การควบคุมเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ม.ค. 2568 | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | CEO | เผยแพร่ครั้งแรก |

## สารบัญ

- บทนำ

- ขอบเขตและวัตถุประสงค์

- การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

- กลยุทธ์การกู้คืน

- ขั้นตอนการตอบสนองฉุกเฉิน

- แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

- แผนกู้คืนระบบสารสนเทศ

- ขั้นตอนการกู้คืนธุรกิจ

- การเปิดใช้งานแผน

- บทบาทและความรับผิดชอบ

- การทดสอบและการบำรุงรักษา

- ภาคผนวก

## 1. บทนำ

### 1.1 วัตถุประสงค์

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) นี้กำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับ บริษัท ออร์บพลัส จำกัด เพื่อ: - ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมีประสิทธิภาพ - รักษาการดำเนินธุรกิจที่สำคัญระหว่างการหยุดชะงัก - กู้คืนการดำเนินงานปกติภายในเวลาที่เหมาะสม - ปกป้องพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

### 1.2 วัตถุประสงค์ของแผน

| วัตถุประสงค์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| ลดผลกระทบ | ลดผลกระทบของการหยุดชะงักต่อการดำเนินธุรกิจ |
| รับรองความปลอดภัย | ปกป้องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน |
| รักษาบริการ | ให้บริการที่สำคัญแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง |
| กู้คืนรวดเร็ว | กู้คืนการดำเนินงานปกติโดยเร็วที่สุด |
| ปกป้องชื่อเสียง | รักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย |

### 1.3 สิ่งกระตุ้นการเปิดใช้งานแผน

| สิ่งกระตุ้น | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| ภัยธรรมชาติ | น้ำท่วม แผ่นดินไหว สภาพอากาศรุนแรง |
| ความล้มเหลวทางเทคโนโลยี | ระบบล่มรุนแรง การโจมตีไซเบอร์ ศูนย์ข้อมูลล้มเหลว |
| ความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐาน | ไฟฟ้าดับ เครือข่ายล้มเหลว อาคารเสียหาย |
| ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ | โรคระบาด การระบาดที่กระทบกำลังคน |
| เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย | การละเมิดร้ายแรง แรนซัมแวร์ ภัยคุกคามด้านกายภาพ |
| ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ | ผู้ขายหลักล่ม การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน |

## 2. ขอบเขตและวัตถุประสงค์

### 2.1 ขอบเขต

อยู่ในขอบเขต: - การดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Orbplus - พนักงานและผู้รับจ้างทั้งหมด - บริการที่ให้บริการลูกค้า (แพลตฟอร์ม SaaS) - โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT - สิ่งอำนวยความสะดวกสำนักงาน

ไม่อยู่ในขอบเขต: - การดำเนินงานภายในของลูกค้า - ระบบของบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Orbplus

### 2.2 วัตถุประสงค์การกู้คืน

| ตัวชี้วัด | คำจำกัดความ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| RTO | Recovery Time Objective - เวลาหยุดชะงักสูงสุดที่ยอมรับได้ | 4 ชั่วโมง |
| RPO | Recovery Point Objective - การสูญเสียข้อมูลสูงสุดที่ยอมรับได้ | 15 นาที |
| MTPD | ระยะเวลาหยุดชะงักสูงสุดที่ทนได้ | 24 ชั่วโมง |
| WRT | Work Recovery Time - เวลากู้คืนการดำเนินงานปกติ | 48 ชั่วโมง |

### 2.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ

- ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหาร

- ทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ

- การทดสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

- ความตระหนักและการฝึกอบรมพนักงาน

- ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

- ระบบสำรองที่เชื่อถือได้

## 3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

### 3.1 ฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญ

| ลำดับ | ฟังก์ชัน | คำอธิบาย | RTO | RPO | ผลกระทบหากไม่พร้อมใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | แพลตฟอร์ม SaaS ลูกค้า | การเข้าถึงระบบ ERP Production | 4 ชม. | 15 นาที | สูญเสียรายได้, กระทบลูกค้า, ละเมิด SLA |
| P1 | ฐานข้อมูลลูกค้า | ข้อมูลและธุรกรรมลูกค้า | 4 ชม. | 15 นาที | สูญเสียข้อมูล, ละเมิดข้อกำหนด |
| P2 | ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | Help desk และสนับสนุนทางเทคนิค | 8 ชม. | 4 ชม. | ลูกค้าไม่พอใจ, เรื่องร้องเรียน |
| P2 | อีเมล/การสื่อสาร | การสื่อสารภายในและภายนอก | 8 ชม. | 4 ชม. | การสื่อสารหยุดชะงัก |
| P3 | สภาพแวดล้อมการพัฒนา | ระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ | 24 ชม. | 24 ชม. | การพัฒนาล่าช้า |
| P3 | การเงิน/บัญชี | การดำเนินงานด้านการเงิน | 24 ชม. | 24 ชม. | การชำระเงินล่าช้า |
| P4 | HR/ธุรการ | งานธุรการ | 48 ชม. | 48 ชม. | งานค้างสะสม |

### 3.2 ลำดับเวลาผลกระทบ

| ช่วงเวลา | ผลกระทบทางธุรกิจ | ผลกระทบทางการเงิน |
| --- | --- | --- |
| 0-4 ชั่วโมง | ความไม่สะดวกของลูกค้า, สายโทรสนับสนุน | น้อยมาก |
| 4-8 ชั่วโมง | อาจละเมิด SLA, ลูกค้าร้องเรียน | ปานกลาง |
| 8-24 ชั่วโมง | กระทบลูกค้าอย่างมาก, เรื่องร้องเรียน | สูง (อาจมีค่าปรับ SLA) |
| 24-48 ชั่วโมง | เสี่ยงสูญเสียลูกค้า, ชื่อเสียงเสียหาย | รุนแรง |
| >48 ชั่วโมง | เสี่ยงต่อความอยู่รอดของธุรกิจ | วิกฤต |

### 3.3 ความพึ่งพา

| ฟังก์ชัน | ความพึ่งพาภายใน | ความพึ่งพาภายนอก |
| --- | --- | --- |
| แพลตฟอร์ม SaaS | ฐานข้อมูล, เครือข่าย, DevOps | ผู้ให้บริการคลาวด์ (AWS/GCP), อินเทอร์เน็ต |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | อีเมล, CRM, ฐานความรู้ | ระบบโทรศัพท์, ระบบตั๋ว |
| การพัฒนา | Source Code Repo, CI/CD | GitHub/GitLab, บริการคลาวด์ |
| การเงิน | ระบบบัญชี, ธนาคาร | ธนาคาร, ผู้ประมวลผลการชำระเงิน |

### 3.4 ความต้องการทรัพยากร

| ทรัพยากร | การดำเนินงานปกติ | ขั้นต่ำสำหรับความต่อเนื่อง |
| --- | --- | --- |
| บุคลากร | 100% | 50% (บทบาทสำคัญ) |
| ระบบ IT | ทุกระบบ | ระบบ P1 และ P2 |
| พื้นที่สำนักงาน | สำนักงานเต็มรูปแบบ | ทำงานระยะไกลได้ |
| เครือข่าย | แบนด์วิดท์เต็ม | การเชื่อมต่อพื้นฐาน |

## 4. สรุปการประเมินความเสี่ยง

### 4.1 ความเสี่ยงหลักต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | การบรรเทา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ให้บริการคลาวด์ล่ม | ปานกลาง | วิกฤต | สูง | หลายภูมิภาค, ไซต์ DR |
| การโจมตีแรนซัมแวร์ | สูง | วิกฤต | วิกฤต | การสำรอง, EDR, การฝึกอบรม |
| ไฟฟ้าดับ (สำนักงาน) | ปานกลาง | ต่ำ | ปานกลาง | ทำงานระยะไกลได้ |
| อินเทอร์เน็ตล่ม | ปานกลาง | สูง | สูง | ISP สำรอง, ใช้คลาวด์ |
| บุคลากรหลักไม่พร้อม | ปานกลาง | สูง | สูง | Cross-training, เอกสาร |
| ภัยธรรมชาติ | ต่ำ | วิกฤต | ปานกลาง | ทำงานระยะไกล, ไซต์ DR |
| โรคระบาด | ต่ำ | สูง | ปานกลาง | นโยบายทำงานระยะไกล |
| การโจมตี/ละเมิดไซเบอร์ | สูง | วิกฤต | วิกฤต | มาตรการควบคุมความปลอดภัย, แผน IR |

### 4.2 สรุปการจัดการความเสี่ยง

| หมวดความเสี่ยง | กลยุทธ์หลัก | กลยุทธ์รอง |
| --- | --- | --- |
| เทคโนโลยี | ความซ้ำซ้อน, ไซต์ DR | วิธีการทำงานด้วยตนเอง |
| บุคลากร | Cross-training | ผู้รับจ้าง, จ้างภายนอก |
| สถานที่ | ทำงานระยะไกล | สถานที่สำรอง |
| ซัพพลายเออร์ | ผู้ขายหลายราย | ทางเลือกภายใน |

## 5. กลยุทธ์การกู้คืน

### 5.1 กลยุทธ์โดยรวม

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    กลยุทธ์การกู้คืน                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐  │
│  │ ไซต์หลัก │───▶│ Failover │───▶│ กู้คืน   │───▶│การดำเนิน │  │
│  │          │    │  ไป DR   │    │ ไซต์หลัก │    │งานปกติ   │  │
│  └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘  │
│       │              │               │               │          │
│   การดำเนินงาน     4 ชั่วโมง      24-48 ชั่วโมง    ต่อเนื่อง   │
│      ปกติ          RTO             WRT                          │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.2 กลยุทธ์ตามฟังก์ชัน

| ฟังก์ชัน | กลยุทธ์หลัก | กลยุทธ์สำรอง | ไซต์กู้คืน |
| --- | --- | --- | --- |
| แพลตฟอร์ม SaaS | Multi-AZ deployment | DR region failover | ภูมิภาคคลาวด์สำรอง |
| ฐานข้อมูล | Replication แบบ Real-time | Point-in-time recovery | ไซต์ DR |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | ทำงานระยะไกล | พันธมิตรจ้างภายนอก | สำนักงานบ้าน |
| การพัฒนา | เครื่องมือบนคลาวด์ | สภาพแวดล้อมท้องถิ่น | ระยะไกล |
| การดำเนินงานสำนักงาน | ทำงานระยะไกล | สำนักงานสำรอง | Co-working space |

### 5.3 กลยุทธ์การกู้คืนเทคโนโลยี

| ส่วนประกอบ | กลยุทธ์ | RTO | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| Application Servers | Auto-scaling, multi-AZ | 15 นาที | Failover อัตโนมัติ |
| Database | Multi-AZ RDS, read replicas | 15 นาที | Failover อัตโนมัติ |
| File Storage | S3 cross-region replication | 1 ชม. | สลับด้วยตนเอง |
| DNS | Route 53 health checks | 5 นาที | Failover อัตโนมัติ |
| Email | บนคลาวด์ (Google) | 0 นาที | ความซ้ำซ้อนจากผู้ให้บริการ |
| VPN | VPN gateway สำรอง | 1 ชม. | ตั้งค่าด้วยตนเอง |

### 5.4 การจัดการทำงานสำรอง

| สถานการณ์ | กลยุทธ์ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| สำนักงานเข้าไม่ได้ | ทำงานระยะไกลเต็มรูปแบบ | แล็ปท็อป, VPN, อินเทอร์เน็ต |
| ภูมิภาคล่ม | ทำงานจากสถานที่อื่น | แล็ปท็อป, mobile hotspot |
| การหยุดชะงักยาวนาน | Co-working spaces | ข้อตกลงที่จัดไว้ล่วงหน้า |

## 6. ขั้นตอนการตอบสนองฉุกเฉิน

### 6.1 การตอบสนองเบื้องต้น (30 นาทีแรก)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              แผนภูมิการตอบสนองเบื้องต้น                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│                    ┌─────────────┐                               │
│                    │  ตรวจพบ     │                               │
│                    │  เหตุการณ์   │                               │
│                    └──────┬──────┘                               │
│                           │                                      │
│                    ┌──────▼──────┐                               │
│                    │  ประเมิน    │                               │
│                    │ความรุนแรง   │                               │
│                    └──────┬──────┘                               │
│                           │                                      │
│           ┌───────────────┼───────────────┐                      │
│           │               │               │                      │
│     ┌─────▼─────┐   ┌─────▼─────┐   ┌─────▼─────┐               │
│     │   เล็กน้อย │   │   รุนแรง  │   │   วิกฤต   │               │
│     │  (จำกัด)  │   │ (จำกัด)   │   │  (กว้าง)  │               │
│     └─────┬─────┘   └─────┬─────┘   └─────┬─────┘               │
│           │               │               │                      │
│     ตอบสนองปกติ      แจ้ง CMT       เปิดใช้งาน BCP              │
│                    ตอบสนองจำกัด     ตอบสนองเต็มรูปแบบ            │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.2 รายการตรวจสอบการตอบสนองฉุกเฉิน

#### ขั้นตอนที่ 1: การดำเนินการทันที (0-15 นาที)

| # | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | เสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รับรองความปลอดภัยของพนักงาน | ผู้จัดการทุกคน | ☐ |
| 2 | ประเมินสถานการณ์ | ผู้ตอบสนองคนแรก | ☐ |
| 3 | ติดต่อบริการฉุกเฉินหากจำเป็น | ผู้ตอบสนองคนแรก | ☐ |
| 4 | แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ผู้ตอบสนองคนแรก | ☐ |
| 5 | รักษาความปลอดภัยพื้นที่หากจำเป็น | ฝ่ายอาคาร | ☐ |

#### ขั้นตอนที่ 2: การประเมิน (15-30 นาที)

| # | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | เสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | กำหนดความรุนแรงของเหตุการณ์ | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ☐ |
| 7 | ระบุระบบ/ฟังก์ชันที่ได้รับผลกระทบ | หัวหน้าเทคนิค | ☐ |
| 8 | ประมาณระยะเวลาผลกระทบ | หัวหน้าเทคนิค | ☐ |
| 9 | ตัดสินใจระดับการเปิดใช้งาน BCP | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ☐ |
| 10 | แจ้งทีมบริหารวิกฤต | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ☐ |

#### ขั้นตอนที่ 3: การเปิดใช้งาน (30-60 นาที)

| # | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | เสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | เรียกประชุมทีมบริหารวิกฤต | หัวหน้า CMT | ☐ |
| 12 | เปิดใช้งานขั้นตอนการกู้คืนที่เกี่ยวข้อง | CMT | ☐ |
| 13 | สร้างช่องทางการสื่อสาร | หัวหน้าการสื่อสาร | ☐ |
| 14 | แจ้งผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ | หัวหน้าการสื่อสาร | ☐ |
| 15 | เริ่มการดำเนินการกู้คืน | ทีมกู้คืน | ☐ |

### 6.3 ขั้นตอนการติดต่อฉุกเฉิน

| สถานการณ์ | ผู้ติดต่อ | วิธีการ |
| --- | --- | --- |
| ภาวะฉุกเฉินต่อชีวิต | บริการฉุกเฉิน | โทร 191 (ตำรวจ), 1669 (รถพยาบาล) |
| ภาวะฉุกเฉินอาคาร | ฝ่ายจัดการอาคาร | โทรรปภ.อาคาร |
| ภาวะฉุกเฉิน IT | DevOps เวร | PagerDuty / โทรศัพท์ |
| เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | โทรศัพท์ / Signal |
| แจ้งผู้บริหาร | CEO | โทรศัพท์ / WhatsApp |

## 7. แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

### 7.1 วัตถุประสงค์การสื่อสาร

- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา

- รักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

- ประสานงานกิจกรรมการตอบสนอง

- จัดการสื่อและประชาสัมพันธ์

- บันทึกการสื่อสารเป็นหลักฐาน

### 7.2 ตารางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ข้อมูลที่ต้องการ | วิธีการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| พนักงาน | ความปลอดภัย สถานะงาน คำแนะนำ | อีเมล, LINE, ประชุม | ทันที + ทุกชั่วโมง | หัวหน้า HR |
| ลูกค้า | สถานะบริการ เวลากู้คืนคาดหวัง | อีเมล, หน้าสถานะ, Portal | ทันที + อัปเดต | Customer Success |
| ผู้บริหาร | สถานการณ์เต็ม การตัดสินใจที่ต้องการ | โทรศัพท์, ประชุม | ทันที + ทุกชั่วโมง | หัวหน้า CMT |
| ซัพพลายเออร์ | ผลกระทบ ความต้องการ | อีเมล, โทรศัพท์ | ตามความจำเป็น | ฝ่ายจัดซื้อ |
| สื่อมวลชน | แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเท่านั้น | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ตามความจำเป็น | CEO เท่านั้น |
| หน่วยงานกำกับดูแล | การแจ้งเตือนตามข้อกำหนด | จดหมายทางการ | ตามที่กำหนด | กฎหมาย/Compliance |

### 7.3 แม่แบบการสื่อสาร

#### แม่แบบ 1: การแจ้งเตือนลูกค้าเบื้องต้น

หัวข้อ: การแจ้งเตือนการหยุดชะงักของบริการ - Orbplus

เรียน ลูกค้าผู้มีคุณค่า

ขณะนี้เรากำลังประสบปัญหาการหยุดชะงักของบริการที่ส่งผลกระทบต่อ
[บริการที่ได้รับผลกระทบ] ทีมงานของเรากำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อกู้คืนการดำเนินงานปกติ

สถานะปัจจุบัน: [กำลังสืบสวน/ระบุแล้ว/กำลังกู้คืน]
เวลากู้คืนคาดหวัง: [ประมาณเวลา หรือ "กำลังประเมิน"]
ผลกระทบ: [คำอธิบายสั้นๆ ของผลกระทบ]

เราจะให้การอัปเดตทุก [30 นาที/ชั่วโมง] จนกว่าปัญหาจะได้รับ
การแก้ไข

สำหรับเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ: [ช่องทางติดต่อฉุกเฉิน]

ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความอดทนของท่าน

ทีมสนับสนุน Orbplus

#### แม่แบบ 2: การอัปเดตสถานะ

หัวข้อ: การอัปเดตบริการ - [เวลา] - Orbplus

การอัปเดตสถานะ: [กำลังสืบสวน/ระบุแล้ว/เฝ้าติดตาม/แก้ไขแล้ว]

สถานการณ์ปัจจุบัน:
[คำอธิบายสั้นๆ ของสถานะปัจจุบัน]

การดำเนินการที่ทำ:
- [การดำเนินการ 1]
- [การดำเนินการ 2]

การอัปเดตครั้งถัดไป: [เวลา]

ขอบคุณสำหรับความอดทนของท่าน

#### แม่แบบ 3: การแจ้งเตือนการแก้ไขเสร็จสิ้น

หัวข้อ: บริการกลับมาปกติแล้ว - Orbplus

เรียน ลูกค้าผู้มีคุณค่า

เรายินดีแจ้งให้ทราบว่าการหยุดชะงักของบริการที่รายงานเมื่อ
[วันที่/เวลา] ได้รับการแก้ไขแล้ว

สรุปเหตุการณ์:
- ระยะเวลา: [เวลาเริ่ม] ถึง [เวลาสิ้นสุด]
- สาเหตุ: [สาเหตุหลักโดยย่อ]
- การแก้ไข: [สิ่งที่ดำเนินการ]

มาตรการป้องกัน:
[คำอธิบายสั้นๆ ของขั้นตอนป้องกัน]

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากท่านประสบปัญหาใดๆ
กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

ทีมสนับสนุน Orbplus

### 7.4 ช่องทางการสื่อสาร

| ช่องทาง | กรณีใช้งาน | หลัก | สำรอง |
| --- | --- | --- | --- |
| ภายใน - เร่งด่วน | การแจ้งเตือนฉุกเฉิน | กลุ่ม LINE | Phone tree |
| ภายใน - อัปเดต | การอัปเดตสถานะ | อีเมล | Slack |
| ลูกค้า - สถานะ | สถานะบริการ | หน้าสถานะ | อีเมล |
| ลูกค้า - สนับสนุน | คำถามรายบุคคล | Support portal | อีเมล |
| ภายนอก - สื่อ | แถลงการณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บไซต์ |

### 7.5 อำนาจโฆษก

| ผู้รับฟัง | โฆษกที่ได้รับอนุญาต | สำรอง |
| --- | --- | --- |
| สื่อ/นักข่าว | CEO เท่านั้น | ไม่มี (ไม่แสดงความเห็น) |
| ลูกค้า | หัวหน้า Customer Success | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน |
| พนักงาน | หัวหน้า HR | หัวหน้าแผนก |
| หน่วยงานกำกับดูแล | CEO / กฎหมาย | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |
| พันธมิตร/ซัพพลายเออร์ | หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ | ฝ่ายจัดซื้อ |

## 8. แผนกู้คืนระบบสารสนเทศ

### 8.1 ลำดับความสำคัญการกู้คืน IT

| ลำดับ | ระบบ | RTO | วิธีการกู้คืน |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Production Database | 15 นาที | Multi-AZ failover |
| P1 | Application Servers | 15 นาที | Auto-scaling |
| P1 | Load Balancers | 5 นาที | Health check failover |
| P2 | File Storage | 1 ชม. | Cross-region restore |
| P2 | Email System | 0 นาที | ผู้ให้บริการคลาวด์ (Google) |
| P2 | VPN Gateway | 1 ชม. | Gateway สำรอง |
| P3 | Development Systems | 24 ชม. | Rebuild จากสำรอง |
| P3 | Internal Tools | 24 ชม. | ทางเลือกบนคลาวด์ |

### 8.2 สถาปัตยกรรม DR

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    สถาปัตยกรรม DR                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│   ภูมิภาคหลัก                      ภูมิภาค DR                    │
│   ┌─────────────┐                  ┌─────────────┐              │
│   │   ผู้ใช้    │                  │   ผู้ใช้    │              │
│   └──────┬──────┘                  └──────┬──────┘              │
│          │                                │                      │
│   ┌──────▼──────┐    DNS Failover  ┌──────▼──────┐              │
│   │     CDN     │◄────────────────►│     CDN     │              │
│   └──────┬──────┘                  └──────┬──────┘              │
│          │                                │                      │
│   ┌──────▼──────┐                  ┌──────▼──────┐              │
│   │    Load     │                  │    Load     │              │
│   │  Balancer   │                  │  Balancer   │              │
│   └──────┬──────┘                  └──────┬──────┘              │
│          │                                │                      │
│   ┌──────▼──────┐                  ┌──────▼──────┐              │
│   │ App Servers │                  │ App Servers │              │
│   │  (Active)   │                  │  (Standby)  │              │
│   └──────┬──────┘                  └──────┬──────┘              │
│          │                                │                      │
│   ┌──────▼──────┐   Replication    ┌──────▼──────┐              │
│   │  Database   │─────────────────►│  Database   │              │
│   │  (Primary)  │                  │  (Replica)  │              │
│   └─────────────┘                  └─────────────┘              │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 8.3 กำหนดการสำรองข้อมูล

| ประเภทข้อมูล | วิธีการ | ความถี่ | การเก็บรักษา | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Database - Full | Automated snapshot | รายวัน 2 AM | 30 วัน | หลัก + DR |
| Database - Incremental | Transaction logs | ทุก 15 นาที | 7 วัน | หลัก + DR |
| Application Code | Git repository | เมื่อ commit | ไม่จำกัด | GitHub + Local |
| Configuration | Encrypted backup | รายวัน | 90 วัน | S3 + DR |
| User Files | Incremental | รายชั่วโมง | 30 วัน | S3 cross-region |
| System Images | AMI/Snapshot | รายสัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | ทั้งสองภูมิภาค |

### 8.4 ขั้นตอนการกู้คืน

#### ขั้นตอน 1: Database Failover

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | Command/Tool | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยันความล้มเหลวของหลัก | Health checks | Auto |
| 2 | Promote read replica | AWS Console / CLI | 5 นาที |
| 3 | อัปเดต connection strings | Parameter Store | 2 นาที |
| 4 | ยืนยันการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน | Health checks | 5 นาที |
| 5 | เฝ้าติดตามปัญหา | CloudWatch | ต่อเนื่อง |

#### ขั้นตอน 2: Full Region Failover

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยันความล้มเหลวของภูมิภาคหลัก | DevOps Lead | 5 นาที |
| 2 | แจ้ง CMT เกี่ยวกับ failover | DevOps Lead | 2 นาที |
| 3 | อัปเดต DNS ไปภูมิภาค DR | DevOps | 5 นาที |
| 4 | ยืนยันระบบ DR ทำงาน | DevOps | 10 นาที |
| 5 | ขยายทรัพยากร DR | DevOps | 15 นาที |
| 6 | ยืนยันการกู้คืนบริการ | QA | 10 นาที |
| 7 | แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย | การสื่อสาร | 5 นาที |
| รวม |  |  | ~52 นาที |

#### ขั้นตอน 3: Data Restoration

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | เวลา |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบุจุดกู้คืน | 5 นาที |
| 2 | เลือกสำรองที่เหมาะสม | 5 นาที |
| 3 | กู้คืนฐานข้อมูลไปยังจุดเวลา | 30-60 นาที |
| 4 | ยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูล | 15 นาที |
| 5 | เชื่อมต่อแอปพลิเคชันใหม่ | 10 นาที |
| 6 | ตรวจสอบการทำงาน | 15 นาที |

### 8.5 กำหนดการทดสอบ DR

| ประเภทการทดสอบ | ความถี่ | ระยะเวลา | ขอบเขต |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup Verification | รายสัปดาห์ | 30 นาที | กู้คืนข้อมูลตัวอย่าง |
| Component Failover | รายเดือน | 2 ชม. | ส่วนประกอบเดี่ยว |
| Full DR Failover | รายไตรมาส | 4 ชม. | Failover ทั้งภูมิภาค |
| Tabletop Exercise | รายไตรมาส | 2 ชม. | จำลองสถานการณ์ |

## 9. ขั้นตอนการกู้คืนธุรกิจ

### 9.1 การกู้คืนบริการลูกค้า

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิดใช้งานความสามารถสนับสนุนระยะไกล | หัวหน้าสนับสนุน | 0-30 นาที |
| 2 | อัปเดตสถานะช่องทางสนับสนุน | หัวหน้าสนับสนุน | 30 นาที |
| 3 | จัดลำดับความสำคัญปัญหาลูกค้าวิกฤต | ทีมสนับสนุน | ต่อเนื่อง |
| 4 | เปิดใช้งานช่องทางการสื่อสารสำรอง | IT Support | 1 ชม. |
| 5 | กลับสู่การดำเนินการสนับสนุนปกติ | หัวหน้าสนับสนุน | เมื่อเสถียร |

### 9.2 การกู้คืนการดำเนินงานทางการเงิน

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รักษาการเข้าถึงระบบธนาคาร | หัวหน้าการเงิน | 0-1 ชม. |
| 2 | ยืนยันการเข้าถึงระบบบัญชี | ทีมการเงิน | 1-2 ชม. |
| 3 | ดำเนินการชำระเงินวิกฤต | ทีมการเงิน | 2-4 ชม. |
| 4 | กลับสู่การดำเนินงานการเงินปกติ | หัวหน้าการเงิน | 24 ชม. |

### 9.3 การกู้คืนการดำเนินงานการพัฒนา

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยันการเข้าถึง code repository | Tech Lead | 0-1 ชม. |
| 2 | กู้คืนสภาพแวดล้อมการพัฒนา | DevOps | 2-4 ชม. |
| 3 | ยืนยัน CI/CD pipeline | DevOps | 4-8 ชม. |
| 4 | กลับสู่กิจกรรมการพัฒนา | Tech Lead | 24 ชม. |

### 9.4 การกลับสู่การดำเนินงานปกติ

| ระยะ | กิจกรรม | เกณฑ์ความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| การรักษาเสถียรภาพ | เฝ้าติดตามระบบ จัดการปัญหา | ไม่มีปัญหาวิกฤต 4 ชม. |
| การยืนยัน | ทดสอบระบบเต็มรูปแบบ | ทุกฟังก์ชันทำงาน |
| Failback | กลับสู่ไซต์หลัก (หากเกี่ยวข้อง) | ไซต์หลักพร้อม |
| หลังเหตุการณ์ | เอกสาร บทเรียนที่ได้ | รายงานเสร็จสมบูรณ์ |
| ปิด | ยุติ กลับสู่การดำเนินงานปกติ | อนุมัติจากผู้บริหาร |

## 10. การเปิดใช้งานแผน

### 10.1 ระดับการเปิดใช้งาน

| ระดับ | สิ่งกระตุ้น | การตอบสนอง | อำนาจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับ 1 - แจ้งเตือน | ระบุการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น | เฝ้าติดตาม เตรียมพร้อม | หัวหน้าแผนก |
| ระดับ 2 - บางส่วน | การหยุดชะงักจำกัด กระทบฟังก์ชันเดียว | กู้คืนจำกัด | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |
| ระดับ 3 - เต็มรูปแบบ | การหยุดชะงักรุนแรง กระทบหลายฟังก์ชัน | เปิดใช้งาน BCP เต็มรูปแบบ | CEO |

### 10.2 แผนภูมิการตัดสินใจเปิดใช้งาน

┌─────────────────┐
                    │ เกิดเหตุการณ์   │
                    └────────┬────────┘
                             │
                    ┌────────▼────────┐
                    │ มีผลกระทบต่อ   │
                    │ การดำเนินงาน?  │
                    └────────┬────────┘
                             │
              ┌──────────────┼──────────────┐
              │ ไม่          │ ใช่         │
              ▼              ▼              │
        ┌─────────┐   ┌─────────────┐       │
        │ เฝ้าติด │   │ ระยะเวลา > │       │
        │ตามเท่านั้น│   │  4 ชั่วโมง? │       │
        └─────────┘   └──────┬──────┘       │
                             │              │
              ┌──────────────┼──────────────┤
              │ ไม่          │ ใช่         │
              ▼              ▼              │
        ┌───────────┐  ┌───────────┐        │
        │  ระดับ 1  │  │   หลาย    │        │
        │  แจ้งเตือน │  │ ฟังก์ชัน? │        │
        └───────────┘  └─────┬─────┘        │
                             │              │
              ┌──────────────┼──────────────┤
              │ ไม่          │ ใช่         │
              ▼              ▼              │
        ┌───────────┐  ┌───────────┐        │
        │  ระดับ 2  │  │  ระดับ 3  │        │
        │  บางส่วน  │  │ เต็มรูปแบบ │        │
        └───────────┘  └───────────┘        │

### 10.3 รายการตรวจสอบการเปิดใช้งาน

| # | การดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | เสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยันความรุนแรงและขอบเขตเหตุการณ์ | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ☐ |
| 2 | กำหนดระดับการเปิดใช้งาน | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ☐ |
| 3 | แจ้งทีมบริหารวิกฤต | ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | ☐ |
| 4 | เรียกประชุม CMT (virtual หรือ physical) | หัวหน้า CMT | ☐ |
| 5 | มอบหมายบทบาททีมกู้คืน | หัวหน้า CMT | ☐ |
| 6 | เปิดใช้งานขั้นตอนการกู้คืนที่เกี่ยวข้อง | ทีมกู้คืน | ☐ |
| 7 | สร้างกำหนดการสื่อสาร | หัวหน้าการสื่อสาร | ☐ |
| 8 | บันทึกเวลาเปิดใช้งานและการตัดสินใจ | เลขานุการ CMT | ☐ |

## 11. บทบาทและความรับผิดชอบ

### 11.1 ทีมบริหารวิกฤต (CMT)

| บทบาท | หลัก | สำรอง | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้า CMT | CEO | หัวหน้าเทคโนโลยี | การประสานงานโดยรวม การตัดสินใจ |
| ผู้บัญชาการเหตุการณ์ | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | DevOps Lead | ประสานงานการตอบสนองทางเทคนิค |
| หัวหน้าการสื่อสาร | หัวหน้าธุรการ | หัวหน้า HR | การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย |
| หัวหน้ากู้คืน IT | DevOps Lead | Tech Lead | การกู้คืนระบบ IT |
| หัวหน้ากู้คืนธุรกิจ | หัวหน้าเทคโนโลยี | Product Owner | การกู้คืนการดำเนินธุรกิจ |
| หัวหน้าการเงิน | หัวหน้าการเงิน | บัญชี | เรื่องทางการเงิน |
| หัวหน้า HR | ผู้จัดการ HR | ธุรการ | สวัสดิภาพพนักงาน |
| เลขานุการ CMT | BA | หัวหน้าสนับสนุน | เอกสาร โลจิสติกส์ |

### 11.2 ทีมกู้คืน

| ทีม | หัวหน้า | สมาชิก | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Recovery | DevOps Lead | DevOps, DBA | โครงสร้างพื้นฐาน การกู้คืนระบบ |
| Application Recovery | Tech Lead | นักพัฒนา | การกู้คืนแอปพลิเคชัน |
| Customer Support | หัวหน้าสนับสนุน | ทีมสนับสนุน | การสื่อสารลูกค้า การสนับสนุน |
| Business Operations | หัวหน้าธุรการ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | สำนักงาน โลจิสติกส์ HR |

### 11.3 ตารางความรับผิดชอบ

| กิจกรรม | หัวหน้า CMT | IC | IT Lead | Comms Lead | Business Lead |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประกาศเปิดใช้งาน | A | R | C | I | I |
| การกู้คืนทางเทคนิค | I | A | R | I | I |
| การสื่อสารผู้มีส่วนได้เสีย | A | I | C | R | C |
| การจัดสรรทรัพยากร | A | C | R | C | R |
| การตัดสินใจ | A | R | C | C | C |
| การจัดทำเอกสาร | I | C | C | C | R |

A=รับผิดชอบ, R=ดำเนินการ, C=ปรึกษา, I=รับทราบ

## 12. การทดสอบและการบำรุงรักษา

### 12.1 กำหนดการทดสอบ

| ประเภทการทดสอบ | ความถี่ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabletop Exercise | รายไตรมาส | 2 ชั่วโมง | CMT | การตัดสินใจ การประสานงาน |
| Component Test | รายเดือน | 2 ชั่วโมง | ทีม IT | การกู้คืนระบบเดี่ยว |
| Functional Test | รายไตรมาส | 4 ชั่วโมง | ทีมกู้คืน | การกู้คืนเฉพาะฟังก์ชัน |
| Full DR Test | รายปี | 1 วัน | ทุกทีม | Failover สมบูรณ์ |
| Communication Test | รายไตรมาส | 30 นาที | พนักงานทุกคน | Contact tree ช่องทาง |

### 12.2 สถานการณ์ทดสอบ

| สถานการณ์ | ประเภท | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| Cloud Region Failure | Full DR | ทดสอบ failover สมบูรณ์ไป DR |
| Ransomware Attack | Tabletop | ทดสอบการตอบสนองและการตัดสินใจกู้คืน |
| Database Corruption | Component | ทดสอบ point-in-time recovery |
| Office Inaccessible | Functional | ทดสอบการเปิดใช้งานทำงานระยะไกล |
| Key Personnel Unavailable | Tabletop | ทดสอบขั้นตอนบุคลากรสำรอง |
| Supplier Failure | Tabletop | ทดสอบการเปิดใช้งานซัพพลายเออร์สำรอง |

### 12.3 เอกสารการทดสอบ

| เอกสาร | วัตถุประสงค์ | การเก็บรักษา |
| --- | --- | --- |
| แผนการทดสอบ | กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การทดสอบ | 3 ปี |
| Script การทดสอบ | ขั้นตอนทีละขั้น | 3 ปี |
| ผลการทดสอบ | ผลลัพธ์และตัวชี้วัดจริง | 3 ปี |
| บทเรียนที่ได้ | โอกาสปรับปรุง | 3 ปี |
| รายการดำเนินการ | งานติดตาม | จนกว่าปิด |

### 12.4 การบำรุงรักษาแผน

| กิจกรรม | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทบทวนและปรับปรุง BCP | รายปี | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |
| ปรับปรุงรายชื่อผู้ติดต่อ | รายไตรมาส | หัวหน้า HR |
| ทบทวนขั้นตอนการกู้คืน | ครึ่งปี | IT Lead |
| ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง | รายปี | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |
| ทบทวนหลังเหตุการณ์ | หลังเปิดใช้งานแต่ละครั้ง | หัวหน้า CMT |
| ทบทวนหลังการทดสอบ | หลังการทดสอบแต่ละครั้ง | หัวหน้าการทดสอบ |

### 12.5 สิ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

แผนต้องได้รับการทบทวนเมื่อ: - การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สำคัญ - ระบบหรือกระบวนการสำคัญใหม่ - บทเรียนจากเหตุการณ์หรือการทดสอบ - การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การกู้คืน - ข้อกำหนดกฎระเบียบใหม่ - การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์หรือเทคโนโลยี

## 13. ภาคผนวก

### ภาคผนวก A: รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน

#### ทีมบริหารวิกฤต

| บทบาท | ชื่อ | โทรศัพท์ | อีเมล | โทรศัพท์สำรอง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้า CMT (CEO) |  |  |  |  |
| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |  |  |
| หัวหน้าเทคโนโลยี |  |  |  |  |
| หัวหน้าธุรการ |  |  |  |  |
| DevOps Lead |  |  |  |  |
| หัวหน้าสนับสนุน |  |  |  |  |

#### ผู้ติดต่อภายนอก

| องค์กร | ผู้ติดต่อ | โทรศัพท์ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| บริการฉุกเฉิน |  | 191 / 1669 | ตำรวจ / รถพยาบาล |
| รปภ.อาคาร |  |  | ภาวะฉุกเฉินอาคาร |
| สนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ |  |  | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |
| สนับสนุน ISP |  |  | ปัญหาเครือข่าย |
| ผู้ให้บริการประกัน |  |  | การเคลม |
| ที่ปรึกษากฎหมาย |  |  | เรื่องทางกฎหมาย |

### ภาคผนวก B: ข้อมูลระบบสำคัญ

| ระบบ | URL/การเข้าถึง | ผู้ติดต่อผู้ดูแล | ลำดับความสำคัญกู้คืน |
| --- | --- | --- | --- |
| Production Database |  | DevOps | P1 |
| Application Servers |  | DevOps | P1 |
| Customer Portal |  | DevOps | P1 |
| Email (Google) |  | IT Admin | P2 |
| GitHub/GitLab |  | Tech Lead | P3 |
| Accounting System |  | Finance | P3 |

### ภาคผนวก C: ข้อมูลสถานที่สำรอง

| ประเภทสถานที่ | ที่ตั้ง | ความจุ | ผู้ติดต่อ | เวลาเปิดใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ภูมิภาค DR | [ภูมิภาคคลาวด์] | ความจุเต็ม | DevOps | < 1 ชั่วโมง |
| Co-working Space | [ที่ตั้ง] | 10 คน | [ผู้ติดต่อ] | 24 ชั่วโมง |
| สำนักงานบ้าน | หลายที่ | พนักงานเต็ม | HR | ทันที |

### ภาคผนวก D: ข้อมูลผู้ติดต่อผู้ขาย

| ผู้ขาย | บริการ | ผู้ติดต่อสนับสนุน | หมายเลขบัญชี |
| --- | --- | --- | --- |
| [ผู้ให้บริการคลาวด์] | โครงสร้างพื้นฐาน |  |  |
| [ISP] | อินเทอร์เน็ต |  |  |
| [Domain Registrar] | DNS |  |  |
| [Backup Provider] | การสำรองข้อมูล |  |  |

### ภาคผนวก E: รายการตรวจสอบการกู้คืน

#### รายการตรวจสอบการกู้คืนระบบ IT

| # | ระบบ | การดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNS | ยืนยัน/อัปเดต records | ☐ |  |
| 2 | Load Balancer | ยืนยัน health checks | ☐ |  |
| 3 | Application | ยืนยัน deployment | ☐ |  |
| 4 | Database | ยืนยัน replication | ☐ |  |
| 5 | Monitoring | ยืนยัน alerts | ☐ |  |
| 6 | Backup | ยืนยันการสำรองล่าสุด | ☐ |  |

#### รายการตรวจสอบการกู้คืนธุรกิจ

| # | ฟังก์ชัน | การดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสื่อสาร | สร้างช่องทาง | ☐ |  |
| 2 | ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | เปิดใช้งานสนับสนุนระยะไกล | ☐ |  |
| 3 | บุคลากร | ตรวจสอบพนักงานทุกคน | ☐ |  |
| 4 | ซัพพลายเออร์ | แจ้งซัพพลายเออร์สำคัญ | ☐ |  |
| 5 | การเงิน | รักษาการเข้าถึงการเงิน | ☐ |  |

### ภาคผนวก F: ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ส่วน | การเปลี่ยนแปลง | ผู้จัดทำ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ม.ค. 2568 | ทั้งหมด | เผยแพร่ครั้งแรก | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |

## การอนุมัติ

| บทบาท | ชื่อ | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| จัดทำโดย | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |  |  |
| ทบทวนโดย | หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี |  |  |
| อนุมัติโดย | CEO |  |  |

การจัดชั้นความลับเอกสาร: ลับ การแจกจ่าย: ทีมบริหารวิกฤต หัวหน้าทีมกู้คืน การจัดเก็บ: สถานที่ปลอดภัย + สำเนาออฟไลน์

สิ้นสุดเอกสาร

บริษัท ออร์บพลัส จำกัด © 2568 - สงวนลิขสิทธิ์