## 27001-Check-List
จัดทำแผนงานโครงการ | [8 empty] | FAII Renew
No | Doc Name List . อาจารย์ |  |  | เอกสาร ORB (ถ้ามีระบุชื่อ) | Renew | Progress (%) | Location | หมายเหตุ
1 | หนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน | 1 | 1 | orbหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารจัดการ |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wgzraUPGlVfzpR5LUgS2J3VKyT95IbQO | NEW Draft เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Location: FAII-Draft Document ISO27001)
2 | Organization Chart ( ISO27001 ) | 1 | 1 | 01 Orbplus Organization ChartR1 15.1.26-v2 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZXGE0TRhzONBfNRo6nygvtnGlpQraHrQ
3 | Diagram ระบบภายในห้อง Server และ Infra-Structure ทั้งองค์กร | 1 | -
4 | IT Assets ในห้อง Server | 1 | -
5 | Software License ในห้อง Server | 1 | -
6 | Gap Analysis | 1 | 1 | ข้อมูลขอ Gap 4 รายการ :David Drive |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZXGE0TRhzONBfNRo6nygvtnGlpQraHrQ | ISO27001_Implementation_Roadmap.drawio
| - |  |  | 1.Overview Roadmap
| - |  |  | 2. Gap Analysis |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZXGE0TRhzONBfNRo6nygvtnGlpQraHrQ | ISO27001_Implementation_Roadmap.drawio
| - |  |  | 3. Required Documents |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZXGE0TRhzONBfNRo6nygvtnGlpQraHrQ | ISO27001_Implementation_Roadmap.drawio
| - |  |  | 4. Annex A Controls |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZXGE0TRhzONBfNRo6nygvtnGlpQraHrQ | ISO27001_Implementation_Roadmap.drawio
Qulity Manual (QM)
No | Doc Name List . อาจารย์ |  |  | เอกสาร ORB (ถ้ามีระบุชื่อ) |  | Progress (%) | Location | หมายเหตุ
1 | FM-IT-000 Document Control Form.xlsx | 1 | - |  |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1QoNRrpqdml8XZgKBgiMa-0Z9ygGGgxIl
2 | FM-IT-001 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร (DAR) | 1 | 1 | ORB-FM-IT-001 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร (DAR) |  | 90 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
3 | QM-ISO-001 Information Security Management Policy นโยบายบริหารจัดการความม.docx | 1 | 1 | ORB-QM-IT-002 Information Security Policy นโยบายบริหารจัดการความD1109680946 |  | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/12FyIxXKJno7G7TRtfKdxOHfaVTjM4YoF
4 | QM-ISO-002 Information Security Management Manual คู่มือบริหารจัดการความม.docx | 1 | 1 | ORB-QM-IT-001 Information Security Management Manual |  | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/12FyIxXKJno7G7TRtfKdxOHfaVTjM4YoF
5 | QP-IT-002 Document Control | 1 | - | QP-IT-002 Document Control |  | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1QoNRrpqdml8XZgKBgiMa-0Z9ygGGgxIl | ยังหาไม่เจอ เนื่องจาก Location เก่า แจ้งว่า อยู่ใน QM_อาจารย์
Quality Procedure (QP)
No | Doc Name List . อาจารย์ |  |  | เอกสาร ORB (ถ้ามีระบุชื่อ) |  | Progress (%) | Location | หมายเหตุ
1 | QP-ISO-001 Working in Secure Area แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัย | 1 | 1 | ORB-QP-IT-001 Working in Secure Area แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัย | ORB-QP-IT-001 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
2 | QP-ISO-002 Secure Log-on Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบอย่างมั่นคงปลอดภัย | 1 | 1 | ORB-QP-IT-003 Secure Log-on Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึง | ORB-QP-IT-002 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
3 | QP-ISO-003 Installation of Software on Operational Systems Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงไปยังระบบ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-004 Installation of Software on Operational Systems Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ | ORB-QP-IT-003 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
4 | QP-ISO-004 Intellectual Property Rights Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-005 Intellectual Property Rights Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ | ORB-QP-IT-004 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
5 | QP-ISO-005 Monitoring System Use Procedureแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเฝ้าระวังระบบสารสนเทศ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-006 Monitoring System Use Procedureแนวปฏิบัติการดูแลเฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ORB-QP-IT-005 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
6 | QP-ISO-006 Controls Against Malicious Code Procedureการตรวจสอบโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี | 1 | 1 | ORB-QP-IT-009 Controls Against Malicious Code Procedureแนวปฏิบัติการตรวจสอบโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี | ORB-QP-IT-006 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
7 | QP-ISO-007 Register and De-register Procedure การลงทะเบียนและเพิกถอนสิทธิ์ผู้ใช้งาน | 1 | 1 | ORB-QP-IT-007 Register and De-register Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียน และเพิกถอนสิทธิผู้ใช้งาน | ORB-QP-IT-007 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
8 | QP-ISO-008 Teleworking Procedureการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร | 1 | 1 | ORB-QP-IT-008 Teleworking Procedureแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร | ORB-QP-IT-008 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
9 | QP-ISO-009 Information Classification and Media Handling Procedure | 1 | 1 | ORB-QP-IT-012 Information Classification and Media Handling Procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล | ORB-QP-IT-009 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
10 | QP-ISO-010 Incident Management Procedure แนวปฎิบัติการเกิดอุบัติการ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-010 Incident Management Procedure แนวปฎิบัติการเกิดอุบัติการ | ORB-QP-IT-010 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
11 | QP-ISO-011 Information Security Management Review Procedure แนวปฏิบัติการทบทวนฝ่ายบริหาร | 1 | 1 | ORB-QP-IT-015 Information Security Management Review Procedure แนวปฏิบัติการทบทวนฝ | ORB-QP-IT-011 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
12 | QP-ISO-012 Business Continuity Management Procedure แนวปฏิบัติความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-019 -1Business Continuity Management Procedure แนวปฏิบัติความต่อเนื่อ | ORB-QP-IT-012 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
13 | QP-ISO-013 Information Labeling Procedure แนวปฏิบัติการจัดทำป้ายแสดงความลับและความสำคัญของสารสนเทศ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-013 Information Labeling Procedure แนวปฏิบัติการจัดทำป้ายแสดงความลับและความสำคัญของสารสนเทศ (1) | ORB-QP-IT-013 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
14 | QP-ISO-014 Change control procedure แนวปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ยนแปลง | 1 | 1 | ORB-QP-IT-014 Change control procedure แนวปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ | ORB-QP-IT-014 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
15 | QP-ISO-015 Disposal Of Media Procedure แนวปฏิบัติการทำลายสื่อ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-016 Disposal Of Media Procedure แนวปฏิบัติการทำลายสื่อบันทึกข้อมูล | ORB-QP-IT-015 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
16 | QP-ISO-016 Information Security Risk Management Procedure แนวปฎิบัติการบริหารความเสี่ยง | 1 | 1 | ORB-QP-IT-011 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง | ORB-QP-IT-016 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
17 | QP-ISO-017 ISMS Internal Audit Procedure แนวปฏิบัติการตรวจติดตามภายใน | 1 | - |  | ORB-QP-IT-017
18 | QP-ISO-018 Management of Removable Mediaการจัดการสื่อบันทึกที่เคลื่อนย้ายได้ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-021 Management of Removable Mediaแนวปฏิบัติการจัดการสื่อบันทึกที่เคลื่อนย้ายได้ | ORB-QP-IT-018 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
19 | QP-ISO-019 Nonconformity and Corrective Action Procedure การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | 1 | - |  | ORB-QP-IT-019
20 | QP-ISO-020 (Statement of Applicability- SOA) มาตรการตามมาตรฐาน ISO_IEC 27001 ที่ประยุกต์ใช้ในองค์กร | 1 | 1 | ORB-QP-IT-020 (Statement of Applicability- SOA) มาตรการตามมาตรฐาน ISOIEC 27001 ที่ | ORB-QP-IT-020 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1ELMtaVO8rl2YJFNXU58BBX_fAapead0i
21 | QP-ISO-021 Planning of changes to ISMS procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงปลอดภัย | 1 | 1 | ORB-QP-IT-022 Planning of changes to ISMS procedure แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการว | ORB-QP-IT-021 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
22 | QP-ISO-022 information security for use the cloud services แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการใช้บริการคลาวด์ | 1 | 1 | ORB-QP-IT-024 information security for use the cloud services แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการใช้บริการคล | ORB-QP-IT-022 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
23 | QP-ISO-023 แนวปฎิบัติทางด้านข่าวกรองด้านภัยคุกคาม -Threat intelligence | 1 | 1 | ORB-QP-IT-023 แนวปฎิบัติทางด้านข่าวกรองด้านภัยคุกคาม R1 | ORB-QP-IT-023 | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1f9kzhYqsqwCsoE6iWEj1xY7m_Zpb82zv
24 | - | - | 1 | ORB-QP-IT-018-0Business Continuity Management- BIA |  | 100 | https://drive.google.com/drive/folders/1ELMtaVO8rl2YJFNXU58BBX_fAapead0i
แบบฟอร์ม (FM: Form/Template)
No | Doc Name List . อาจารย์ |  |  | เอกสาร ORB (ถ้ามีระบุชื่อ) |  | Progress (%) | Location | หมายเหตุ
1 | FM-IT-001 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร (DAR) | 1 | 1 | ORB-FM-IT-001 แบบฟอร์มขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร (DAR) |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
2 | FM-IT-002 แบบฟอร์ม IT Support | 1 | -
3 | FM-IT-003 แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์สารสนเทศ | 1 | -
4 | FM-IT-004 แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบประจำวัน | 1 | 1 | ORB-FM-IT-004 แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบประจำวัน |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
5 | FM-IT-005 แบบฟอร์ตารางตรวจเช็คอปกรณ์สนับสนน | 1 | 1 | ORB-FM-IT-005 แบบฟอร์มตารางตรวจเช็คอุปกรณ์สนับสนุน |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
6 | FM-IT -006 แบบฟอร์มขออนุญาต เข้า-ออก พื้นที่ควบคุม | 1 | 1 | ORB-FM-IT-006 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
7 | FM -IT-007 แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม | 1 | 1 | ORB-FM-IT-007 แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
8 | FM-IT-008 แบบฟอร์มทบทวนผู้มีสิทธิเข้าพื้นที่โซน A | 1 | 1 | ORB-FM-IT-008 แบบฟอร์มทบทวนผู้มีสิทธิเข้าพื้นที่โซน A |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
9 | FM-IT-009 ISMS Contact with interest group | 1 | -
10 | FM -IT -010 แบบฟอร์มการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ | 1 | 1 | ORB-FM-IT-010 แบบฟอร์มการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
11 | FM -IT-011 แบบฟอร์มการบันทึกการยืม-คืนกุญแจตู้ | 1 | 1 | ORB-FM-IT-011 แบบฟอร์มการบันทึกการยืม-คืนกุญแจตู้ RACK |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
12 | FM-IT-012 แบบฟอร์มการขอ User Account | 1 | 1 | ORB-FM-IT-012 แบบฟอร์มการขอ User-Account |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
13 | FM-IT-013 ISMS Contact List | 1 | -
14 | FM-IT-014 ISP Authorization Matrix | 1 | 1 | ORB-FM-IT-035 ISP Authorization Matrix |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
15 | FM -IT-015 แบบฟอร์มบันทึกการบริการของผู้ให้บริการภายนอก | 1 | -
16 | FM-IT-016 ISMS Risk Assessment | 1 | 1 | ORB-FM-IT-016 แบบฟอร์ม ISMS Risk Assessment |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
17 | FM-IT-017 ISMS Document Control | 1 | - |  |  |  |  | ISMS Document Control คือ ระบบการจัดการเอกสารข้อมูล (ภายใน)
18 | FM-IT-018 ISMS Asset inventory | 1 | - |  |  |  |  | ISMS Asset inventory (ทะเบียนสินทรัพย์สารสนเทศ)
19 | FM-IT-019 ISP System Monitoring | 1 | -
20 | FM -IT-020 แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ VPN กรณีป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก | 1 | 1 | ORB-FM-IT-020 แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ VPN กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายนอก |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
21 | FM-IT-021 แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ VPN กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายใน | 1 | 1 | ORB-FM-IT-021 แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ VPN กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใน |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
22 | FM-IT -022 แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานเข้าใหม่และสิ้นสุดการทำงาน | 1 | 1 | ORB-FM-IT-022 แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานเข้าใหม่และสิ้นสุดการทำงาน |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
23 | FM-IT-023 แบบฟอร์มรายซื่อพนักงานใหม่และสิ้นสภาพพนักงาน | 1 | -
24 | FM-IT-024 Information Technolagy Incident Register | 1 | 1 | ORB-FM-IT-024 Information Technology Incident Register |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
25 | FM-IT-025 ISMS Risk Treatment Plan.docx | 1 | 1 | ORB-FM-IT-015 แบบฟอร์มISMS Risk Treatment Plan |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
26 | F M-IT-026 แบบฟอร์มบันทึกเหตุขัดข้องด้านสารสนเทศ | 1 | 1 | ORB-FM-IT-026 แบบบันทึกรายงานเหตุขัดข้องด้านสารสนเทศ |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
27 | FM-IT-027 ISMS Regulatory Compliance | 1 | -
28 | FM-IT-028 ISMS Objective and Plan and KPI | 1 | -
29 | FM-IT-029 Non-Conformity Report Form | 1 | 1 | ORB-FM-IT-029 cแบบฟอร์ม รายงานความไม่สอดคล้อง |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
30 | FM-IT-030 Audit Check List | 1 | -
31 | FM-IT-031 แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง Change Request | 1 | 1 | ORB-FM-IT-037 แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง Change Request |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
32 | FM-IT-032 Audit Plan | 1 | -
33 | FM-IT-033 แบบฟอร์มรายงานการติดตั้งใหม่ / โอนย้าย / ยกเลิกการใช้งานสินทรัพย์ | 1 | -
34 | FM-IT-034 หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) | 1 | 1 | ORB-FM-IT-034 หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) สำหรับบุคคลภายนอก |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
35 | FM-IT-035 แบบฟอร์มการขอทำลายทรัพย์สินสารสนเทศ | 1 | 1 | ORB-FM-IT-031 แบบฟอร์มการขอทำลายทรัพย์สินสารสนเทศ |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
36 | FM-IT-036 แบบฟอร์มรายการทะเบียนสื่อบันทึกข้อมูล | 1 | 1 | ORB-FM-IT-030 แบบฟอร์มรายการทะเบียนสื่อบันทึกข้อมูล |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
37 | FM-IT-037 Internal Audit Summary | 1 | -
38 | FM-IT-038 แบบฟอร์มขอส่งE-mail ข้อมูลระดับชั้นความลับ | 1 | -
39 | FM-IT-039 BCP Form | 1 | 1 | ORB-FM-IT-040 BCP Form |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
40 | FM-IT-040 สัญญารักษาความลับ (NDA) สำหรับพนักงานทุกคน | 1 | 1 | ORB-FM-IT-023 สัญญารักษาความลับ (NDA) สำหรับพนักงานทุกคน |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
| - | - | 1 | ORB-FM-IT-032 แบบฟอร์ม รวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
| - | - | 1 | ORB-FM-IT-033 แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
| - | - | 1 | ORB-FM-IT-041 แบบฟอร์มแผนการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
| - | - | 1 | ORB-FM-IT-042 ISMS Change Log |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1vSVmYDJY53aPIxotw_Zb_kX2e_3VSiR9
บริหารความเสี่ยง (Risk management)
No | Doc Name List . อาจารย์ |  |  | เอกสาร ORB (ถ้ามีระบุชื่อ) |  | Progress (%) | Location | หมายเหตุ
1 | Risk Assessment Methodology | 1 | 1 | 03_FM_ISMS Risk Assessment_RTP-20250816 |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1woQAoeo0Rcm6gRWBBC6oEfwrYtXe0xU9
2 | Risk Treatment Plan | 1 | 1 | 03_FM_ISMS Risk Assessment_RTP-20250816 |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1woQAoeo0Rcm6gRWBBC6oEfwrYtXe0xU9
3 | Risk Assessment | 1 | 1 | 03_FM_ISMS Risk Assessment_RTP-20250816 |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1woQAoeo0Rcm6gRWBBC6oEfwrYtXe0xU9
Forms Related to Quality Management and Quality Procedure (QP)
1 | Forms related to QM | 1 | - | Forms related to QM |  | 0 | \\ISO27001\27110\02-QM-ตัวอย่างอาจารย์
2 | Forms related to QP | 1 | - | Forms related to QP |  | 0 | \\ISO27001\เอกสาร\08-ORB-FM \\ISO27001\27110\03-QP-ตัวอย่างอาจารย์ | ยังไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้ ทบทวน
Other
No | Doc Name List . อาจารย์ |  |  | เอกสาร ORB (ถ้ามีระบุชื่อ) |  | Progress (%) | Location | หมายเหตุ
1 | Risk and Assessment & Risk Treatment & SOA | 1 | 1 | 03_FM_ISMS Risk Assessment_RTP-20250816 |  | 50 | https://drive.google.com/drive/folders/1woQAoeo0Rcm6gRWBBC6oEfwrYtXe0xU9
2 | Management Review | 1 | - | ISMS_Management Review_ISO27001 |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/18T5F-WH7AUuwgxbZXAQCAurn6WTCyW93
3 | KPI | 1 | - | IT-007 Effectiveness Measurement (ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้) |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/18T5F-WH7AUuwgxbZXAQCAurn6WTCyW93
4 | PPT นำเสนอ | 1 | - | แนะนำบริษัท ISO27001-ISMS.pptx |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/18T5F-WH7AUuwgxbZXAQCAurn6WTCyW93
5 | Forms | 1 | - |  |  | 0
6 | DAR | 1 | 1 | (DAR)xxxxx.docx |  | 50 | \\ISO27001\เอกสาร\90-DAR
7 | 4-02-68 ISO27001+ISO29110 Project Plan (OPP++ -23Jan68)18 MD R3 | 1 | - | 4-02-68 ISO27001+ISO29110 Project Plan (OPP++ -23Jan68)18 MD R3.xlsx |  | 0 | \\ISO27001\เอกสาร | Project Plan
8 | Awareness | 1 | - | Awareness Training Presentation(ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้).pptx |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/18T5F-WH7AUuwgxbZXAQCAurn6WTCyW93
9 | Effectiveness | 1 | - | IT-007 Effectiveness Measurement (ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้) |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/18T5F-WH7AUuwgxbZXAQCAurn6WTCyW93
10 | ซักซ้อมและทบทวนการตรวจประเมินจริง | 1 | - | ซักซ้อมและทบทวนการตรวจประเมิน |  | 0 | -
|  | 87 | 58
หมายเหตุ 1 | ประมาณการ โดยเป็น ทบทวนเอกสารและ จัดทำเอกสาร บันทึกหลักฐาน 4 วัน, ประเมินความเสี่ยง 1 วัน, อบรม IA 1 วัน, จัดทำ Awareness KPI Effectiveness 1 วัน, Internal Audit 2 วัน, Corrective Action 1 วัน, ทบทวนและซักซ้อมก่อนตรวจประเมินจริง 1 วัน (stage1)
หมาเหตุ 2 | มีวันเหลือ 2 mandaysที่ยังไม่ได้เข้า และ 3-4 mandays สำหรับการ consult เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะมารับงานใหม่ พิจารณาว่าเป็นเริ่มส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (Progress ระหว่าง 0-99) ข้อมูล ณ 16 สิงหาคม 2568

## ชี้แจงการเก็บข้อมูล
ไฟล์อาจารย์
ชื่อไฟล์ | จำนวนเอกสาร | ความหมาย
+13 QP Baseline | ไม่มี เอกสาร | ไว้เก็บเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วประกาศใช้งานจริง
00-QM | ไม่มี เอกสาร | อ. ตรวจสอบแล้ว จะถูกย้ายไปเก็บที่ Final
01-QM Working | ไม่มี เอกสาร | Orb วางให้ อ. ตรวจสอบ
02-QM Final | 2 รายการ | เอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ประกาศใช้งาน
03-QM Baseline | ไม่มี เอกสาร | ไว้เก็บเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วประกาศใช้งานจริง
10-QP-R1 | 22 รายการ | อ. ตรวจสอบแล้ว แต่ไม่ได้ย้ายไป Final
11-QP Working | 20 รายการ | Orb วางให้ อ. ตรวจสอบ
12-QP Final | 20 รายการ | เอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ประกาศใช้งาน
80-ORB -FM | 28 รายการ | ยังไม่ได้ตรวจสอบ
90-DAR | 23 ใบ DAR | จัดทำไว้ล่วงหน้า ใส่แค่ชื่อเอกสาร ต้องเพิ่มข้อมูล
99-ประเมิน Progress |  | อาจารย์เป็นคนทำ
เอกสาร QP ด้านนอก ไฟล์ | 14 รายการ | เป็นเอกสารที่ดึงออกมาใช้งานเสร็จแล้ว ไม่ได้ลบออก อยู่ใน QP final แล้ว
หมายเหตุ : ลำดับชื่อไฟล์ ไม่เรียง 1,2,3,4 เป็นเพียงตั้งขึ้นเพื่อแยกไฟล์เท่านั้น (ไม่มีความหมายใดๆ)
เอกสารที่ดึงออกมาใช้งานเสร็จแล้ว ไม่ได้ลบออก