## 27001+9001
แผนดำเนินโครงการ ISO/IEC27001+ISO/IEC9001
ลำดับ | รายการ | DAY | ISO/IEC27001+9001 | Feb'26 |  |  |  | Mar'26 |  |  |  | APR'26 |  |  |  | May'26 |  | Jun'26 |  |  | July'26 |  | Aug'26
1 | Kick off ISO/IEC27001/9001 ทบทวนข้อกำหนด ISO/IEC27001/9001 แต่งตั้ง คณะทำงานร่วมกัน ISO/IEC27001/9001 จัดทำ Gap ISO/IEC9001 (สั่งเป็นการบ้าน) | 1 | ISO/IEC27001+9001 | 1
2 | ทบทวน คู่มือ/นโยบาย | 1 | ISO/IEC27001+9001 |  | 1
3 | ทบทวนเอกสาร ISO/IEC27001 และจัดทำเพิ่มที่ยังไม่เสร็จ | 3 | ISO/IEC27001 |  |  | 1 | 1 | 1
4 | จัดทำ ISO/IEC9001 | 5 | ISO/IEC9001 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | การประเมินความเสี่ยง | 2 | ISO/IEC27001+9001 | [10 empty] | 1 | 1
6 | Effactiveness, KPI,Object+Traget | 1 | ISO/IEC27001+9001 | [12 empty] | 1
7 | IA Trainning + Awareness +Management Review | 1 | ISO/IEC27001+9001 | [13 empty] | 1
8 | ตรวจสอบภายใน | 3 | ISO/IEC27001+9001 | [15 empty] | 3
9 | Corrective Action | 1 | ISO/IEC27001+9001 | [16 empty] | 1
10 | Reviews เอกสารทั้ง2 ระบบ ก่อนการตรวจ Stage-1 | 1 | ISO/IEC27001+9001 | [18 empty] | 1
11 | ตรวจจาก BSI Stage-1 | 0
12 | ตรวจจาก BSI Stage-2 | 0
19